## 別紙２_品質管理計画書
別紙２
（赤文字は記載例）
品質管理計画書
科目 | 作成する施工計画書・要領書・試験検査要領書等 | 要否 | 確認・承認欄 |  |  | 作成する施工結果報告書等 | 確認・承認欄 |  | 建築主事等の検査
|  | ○－ | 施工者 | 品質 窓口 | 監理者 |  | 施工者 | 監理者
管理体制 | ①品質管理組織図の提示 | ○ | 3/1 | 3/8 | 3/9
| ②（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター主催の講習会受講者の配置 | ○ | 3/1 | 3/8 | 3/9
| ③監理日誌、又は打ち合わせ・指示記録書類 | ○ | 3/8 | 3/8 | 3/9
現場常備図書類 | ①確認申請の副本及び確認通知書 | ○ | 3/1 | 3/8 | 3/9
| ②建築基準法・同関係法令集 | ○ | 3/1 | 3/8 | 3/9
| ③当該工事の標準仕様書及びJASS5・JASS6 | ○ | 3/1 | 3/8 | 3/9
| ④建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引（東京都防災・建築まちづくりセンター編集・発行） | ○ | 3/1 | 3/8 | 3/9
| ⑤工事施工各社の品質管理標準（基準）等 | ○ | 3/15 | 3/15 | 3/20
| ⑥建築工事施工計画報告書・鉄骨工事施工計画報告書 | ○
杭工事 | ①杭工事施工計画書（要領書） | ○ | 4/1 | 4/5 | 4/10 | ①杭施工結果報告書
| ②杭工事試験検査要領書 | ○ | 4/1 | 4/5 | 4/10 | ②鉄筋・鋼材ミルシート（原本又は裏書）、PHC等
鉄筋工事 | ①鉄筋工事施工計画書・配筋要領図 | ○ | 4/7 | 4/8 | 4/15 | ①鉄筋ガス圧接継手引張り強度試験成績表及びテストピース採取写真
| ②試験・検査機関資料（概要、経歴、資格証明書） | ○ | 4/7 | 4/8 | 4/15 | ②鉄筋ガス圧接継手非破壊（UＴ）検査報告書
| ③その他特殊な工法・材料を採取した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書 | ○ | 4/7 | 4/8 | 4/15 | ③鉄筋鋼材ミルシート（原本又は裏書）
④配筋検査記録
コンクリート工事 | ①コンクリート配合計画書、工場概要書、JIS表示認証書写し | ○ | 4/7 | 4/8 | 4/18 | ①生コンクリート受入れ検査記録 （スランプ、空気量、温度、塩化物量等）
| ②コンクリート調合計画一覧表 | ○ | 4/7 | 4/8 | 4/18 | ②コンクリート圧縮強度試験成績書 （要綱第４条の試験機関によるもの）
| ③コンクリート打設計画書 | ○ | 4/7 | 4/8 | 4/18
| ④特殊コンクリート施工要領書・試験検査要領書 | －
| ⑤試験・検査機関、代行業者の選定資料 | ○ | 4/7 | 4/8 | 4/18
| ⑥コンクリート供試体採取、試験検査要領 | ○ | 4/7 | 4/8 | 4/18
| ⑦その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書 | －
鉄骨工事 | ①鉄骨加工工場大臣認定書写し | ○ |  |  |  | ①鉄骨社内検査報告書
| ①鉄骨工事工場製作要領書・社内検査要領 | ○ |  |  |  | ②溶接部受入検査結果報告書（工場・工事現場）
| ②鉄骨製作工場名表示看板写真 | ○ |  |  |  | ③鉄骨製作時の受入検査記録（原寸・組立・製品）
| ③鉄骨工事工事現場施工計画書・品質管理計画 | ○ |  |  |  | ④高力ボルトすべり係数試験結果報告
| ④溶接部受入検査要領書 | ○ |  |  |  | ⑤トルシア型高力ボルトの軸力導入試験記録
| ⑤工事現場溶接技能者技量付加試験要領書 | ○ |  |  |  | ⑥鉄骨鋼材ミルシート（原本又は裏書）
| ⑧溶接関係各資格証明書 | ○ |  |  |  | ⑦高力ボルト締付け検査記録
| ⑦その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書 | －
その他 | ⑨特殊な工法、材料を採用した場合の当該施工要領書・試験検査成績書 | － |  |  |  | ①工事写真
・鉄筋継手・コンクリート供試体採取及び養生
・高力ボルト軸力導入・締め付け、各検査立会い
注１：その他必要となる書類がある場合は、適宜該当欄に記載し確認を行う。
注２：予定の要否については、必要な場合は「○」印を、該当しない場合は「－」印を記入する。
施工後・検査時に✔
建築工事施工計画報告書提出時に未決定の場合は、要否のみ記入（確認・承認欄は空欄）