## Sheet1
別表１ 工事情共有システム試行対象書類一覧表
種別 |  | 提出書類名 | 提出時期 | 試行における書類の取り扱い |  | 備考
|  |  |  | ASP | 紙
契約締結後から工事着手前 |  | 提出書類押印省略承諾願 | 契約締結後速やかに |  | ●
| 様式―１ | 現場代理人及び主任技術者等通知書 | 契約締結後速やかに | ●
| 様式―１―２ | 経歴書 | 契約締結後速やかに | ●
| 様式―２ | 工事工程表 | 契約締結後３日以内 | ●
| 様式―19 | 法第１３条及び省令第７条に基づく書面 | 契約締結後速やかに |  | ●
| 様式―20 | 説明書 | 契約締結後速やかに |  | ●
| 様式―12 | 道路使用計画書 | 現場着手前までに | ●
| 様式―12 | 施工計画書 | 現場着手前までに | ●
| 様式―７、８ | 材料搬入予定調書 | 現場着手前までに | ●
| 様式―13 | 使用材料承諾願 | 事由発生時速やかに | ● |  | 現物見本については提出すること
| 様式―５、６ | 材料検査願 | 事由発生時速やかに | ●
| 様式―13 | 工事記録写真撮影計画書承諾願 | 現場着手前までに | ●
|  | お知らせビラ | 現場着手前までに | ●
| 様式―11 | 建設業退職金共済制度掛金収納報告書 | 現場着手前までに | ●
| 様式―11 | 施工体制台帳（施工体系図） | 現場着手前までに | ●
| 様式―12 | 産業廃棄物処理計画書 | 現場着手前までに | ●
設計 変更時 |  | 設計変更に伴う承諾書 | 変更協議後速やかに |  | ●
| 様式―２ | 変更後工程表 | 変更協議後速やかに | ●
部分払時 | 様式―３―２ | 工事部分払検査願 | 既済部分完成後速やかに | ●
| 様式―２ | 実積工程表 | 既済部分完成後速やかに | ●
|  | 部分払（出来高）内訳書 | 既済部分完成後速やかに | ●
|  | 工事写真(出来高) | 既済部分完成後速やかに |  | ●
|  | 請負代金請求書 | 部分検査合格後速やかに |  | ●
一部完成時 | 様式―３ | 工事一部完成届兼検査願 | 指定部分完成後速やかに | ●
|  | 一部完成内訳書 | 指定部分完成後速やかに | ●
|  | 一部竣工図 | 指定部分完成後速やかに | ●
|  | 工事写真(一部完成時) | 指定部分完成後速やかに |  | ●
|  | 請負代金請求書 | 一部完成検査合格後速やかに |  | ●
工事完成時 | 様式―３ | 工事完成届兼検査願 | 工事完成後速やかに | ●
|  | 竣工図 | 工事完成後速やかに | ● | ● | 竣工図書は紙で提出すること
|  | 工事写真 | 工事完成後速やかに |  | ●
| 様式―11 | 公共事業遵守証明 | 工事完成後速やかに | ●
| 様式―11 | 各種品質管理（または施工管理）報告書 | 工事完成後速やかに | ●
| 様式―1６ | 再資源化報告書（再生資源利用実施(コブリス) | 工事完成後速やかに | ●
|  | 産業廃棄物処理報告書（再生資源利用実施(コブリス) | 工事完成後速やかに | ●
| 様式―９、１０ | 材料搬入調書 | 工事完成後速やかに | ●
| 様式―11 | 各種試験結果報告書 | 工事完成後速やかに | ●
| 様式―11 | 出来形管理報告書 | 工事完成後速やかに | ●
| 様式―11 | 出来高管理報告書 | 工事完成後速やかに | ●
| 様式―11、17 | 搬出車両記録報告書 | 工事完成後速やかに | ●
| 様式―11、18 | 自重計計測記録報告書 | 工事完成後速やかに | ●
|  | 請求内訳書 | 完成検査合格後速やかに |  | ●
|  | 請負代金請求書 | 完成検査合格後速やかに |  | ●
その他 |  | 支給材料受領書 | 受け渡しと同時に | ●
| 様式―13 | 使用材料変更承諾願 | 事由発生後、速やかに | ●
|  | 納品伝票 | 事由発生後、速やかに | ●
| 様式―14 | 工事作業予定週報 | 毎週木曜日に翌週分を提出 | ●
| 様式―４ | 土曜、日曜、祝日等施工届 | 作業実施決定後、速やかに | ●
| 様式―15 | 事故報告書 | 事由発生後、速やかに | ●
※上記一覧表で定めた取り扱いの変更及び一覧表にない書類の取り扱いについては、受発注者間の協議により決定する。
※工事の施工に伴う書類等の取扱基準（令和７年４月改定）に従い必要な書類を提出すること。